## Resumen
RESUMEN GENERAL — INTEGRACIÓN DE TABLEROS
Consolidado automático. Fechas plan cargadas desde la carta Gantt del proveedor.
Tablero | Avance Global | Estado General | Plan Inicio | Plan Fin Despacho | Real Fin Despacho | NC Abiertas | Cambios Pend.
TP | 36.49% | En proceso | 2026-08-03 | 2026-09-06 | 0 | 0 | 0
T_G2 | 36.49% | En proceso | 2026-08-03 | 2026-09-06 | 0 | 0 | 0
BUS_A | 51.79% | En proceso | 2026-08-03 | 2026-09-21 | 0 | 0 | 0
BUS_B | 51.79% | En proceso | 2026-08-03 | 2026-09-21 | 0 | 0 | 0
CLIMA_A | 44.84% | En proceso | 2026-08-03 | 2026-09-06 | 0 | 0 | 0
CLIMA_B | 44.84% | En proceso | 2026-08-03 | 2026-09-06 | 0 | 0 | 0
PROMEDIO / TOTAL | 44.37% |  |  |  |  | 0 | 0
Leyenda estados (sub-hitos):
Pendiente = 0% | En proceso = 50% | Completado = 100%

## TP
SEGUIMIENTO DE INTEGRACIÓN — TABLERO TP
Proyecto: | REMODELACIÓN CENTRO DE DATOS MAGNUS 1 |  |  | TAG: | TP |  | Rev.:
Fabricante: | CMF |  |  | OC/Contrato: | IN-17248 |  | Actualizado: | 2026-07-31
AVANCE GLOBAL DEL TABLERO |  |  |  |  | 36.49%
# | Hito / Sub-actividad | Peso | Estado | Avance | Plan Inicio | Plan Fin | Real Inicio | Real Fin | Responsable | Observaciones
| 1. Armado de Tablero | 11 |  | 70.45% | 2026-08-03 | 2026-08-06 | 2026-06-30 | 2026-07-08
1.1 | Recepción y verificación de envolvente (dimensiones, IP/IK, RAL) | 1.5 | Completado | 100% |  |  |  |  | CSE
1.2 | Ensamble de estructura y paneles del gabinete | 5 | Completado | 100% |  |  |  |  | CMF
1.3 | Montaje de perfilería DIN y placas de montaje | 4 | N/A | [5 empty] | CMF
1.4 | Instalación de puertas, bisagras y cerraduras | 2 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CMF
1.5 | Fijación de canaletas y sistema de cableado | 2.5 | En proceso | 50% |  |  |  |  | CSE
| 2. Montaje de protecciones | 7 |  | 75% | 2026-08-25 | 2026-08-26
2.1 | Verificación de aparatos vs. lista de materiales (marca/In/Icu) | 1.5 | Completado | 100% |  |  |  |  | CSE
2.2 | Montaje de interruptor principal | 3 | Completado | 100% |  |  |  |  | CMF
2.3 | Montaje de protecciones de derivación | 3 | N/A | [5 empty] | CMF
2.4 | Montaje de diferenciales / protecciones auxiliares | 2 | N/A | [5 empty] | CMF
2.5 | Instalación de instrumentación (medidores, TC, relés) | 1.5 | En proceso | 50% |  |  |  |  | CMF
2.6 | Fijación y torque de aparatos según layout | 1 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CMF
| 3. Fabricación y montaje de barras | 28 |  | 50% | 2026-08-25 | 2026-08-26
3.1 | Corte y conformado de barras (fases, N) | 8 | En proceso | 50% |  |  |  |  | CMF
3.2 | Perforado y tratamiento de superficie / aislamiento | 8 | En proceso | 50% |  |  |  |  | CMF
3.3 | Montaje de aisladores y soportes de barra | 4 | Completado | 100% |  |  |  |  | CMF
3.4 | Instalación de barras principales con torque especificado | 4 | En proceso | 50% |  |  |  |  | CMF
3.5 | Montaje de barra de tierra (PE) y neutro (N) | 2 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CMF
3.6 | Conexión de derivaciones a protecciones | 2 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CMF
| 4. Alambrado del tablero | 14 |  | 28.57% | 2026-08-28 | 2026-09-01
4.1 | Alambrado de circuito de fuerza | 4 | N/A | [5 empty] | CMF
4.2 | Alambrado de circuito de control / mando | 3 | En proceso | 50% |  |  |  |  | CMF
4.3 | Conexionado de instrumentación y señalización | 2 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CMF
4.4 | Montaje de punteras/terminales y apriete con torque | 5 | En proceso | 50% |  |  |  |  | CMF
4.5 | Peinado y ordenamiento de mazos de cable | 2 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CMF
4.6 | Conexión de barra PE a partes metálicas accesibles | 2 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CMF
| 5. Rotulación | 5 |  | 15% | 2026-09-02 | 2026-09-02
5.1 | Etiquetado de conductores en ambos extremos | 1.5 | En proceso | 50% |  |  |  |  | CMF
5.2 | Rotulado de aparatos y bornes según planos | 1.5 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CMF
5.3 | Instalación de placa de características (nameplate) | 0.5 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CMF
5.4 | Rótulos de advertencia y seguridad | 0.5 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CMF
5.5 | Verificación de coincidencia rótulos vs. esquema | 1 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CSE
| 6. Pruebas FAT | 10 |  | 0% | 2026-09-02 | 2026-09-02
6.1 | Ejecución de protocolo FAT (según alcance definido) | 5 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CMF
6.2 | Levantamiento y cierre de punchlist | 3 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CSE
6.3 | Protocolo FAT firmado / liberación | 2 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CSE
| 7. Embalaje | 5 |  | 0% | 2026-09-05 | 2026-09-06
7.1 | Limpieza y protección interior del tablero | 1.5 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CMF
7.2 | Bloqueo/aseguramiento de aparatos móviles para transporte | 1 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CMF
7.3 | Embalaje protector (film, esquineros, IP de transporte) | 1.5 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CMF
7.4 | Identificación externa del bulto y documentación adjunta | 1 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CSE
| 8. Despacho | 7 |  | 0% | 2026-09-06 | 2026-09-06
8.1 | Coordinación logística de retiro/entrega | 2 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CSE
8.2 | Verificación documental (guía de despacho, as-built) | 2 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CSE
8.3 | Carga y despacho | 2 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CSE
8.4 | Confirmación de recepción en destino | 1 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CLIENTE

## T_G2
SEGUIMIENTO DE INTEGRACIÓN — TABLERO T_G2
Proyecto: | REMODELACIÓN CENTRO DE DATOS MAGNUS 1 |  |  | TAG: | T_G2 |  | Rev.:
Fabricante: | CMF |  |  | C.Costo | IN-17428 |  | Actualizado: | 2026-07-31
AVANCE GLOBAL DEL TABLERO |  |  |  |  | 36.49%
# | Hito / Sub-actividad | Peso | Estado | Avance | Plan Inicio | Plan Fin | Real Inicio | Real Fin | Responsable | Observaciones
| 1. Armado de Tablero | 11 |  | 70.45% | 2026-08-03 | 2026-08-06 | 2026-06-30 | 2026-07-08
1.1 | Recepción y verificación de envolvente (dimensiones, IP/IK, RAL) | 1.5 | Completado | 100% |  |  |  |  | CSE
1.2 | Ensamble de estructura y paneles del gabinete | 5 | Completado | 100% |  |  |  |  | CMF
1.3 | Montaje de perfilería DIN y placas de montaje | 4 | N/A | [5 empty] | CMF
1.4 | Instalación de puertas, bisagras y cerraduras | 2 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CMF
1.5 | Fijación de canaletas y sistema de cableado | 2.5 | En proceso | 50% |  |  |  |  | CSE
| 2. Montaje de protecciones | 7 |  | 75% | 2026-08-25 | 2026-08-26 | 2026-07-03
2.1 | Verificación de aparatos vs. lista de materiales (marca/In/Icu) | 1.5 | Completado | 100% |  |  |  |  | CSE
2.2 | Montaje de interruptor principal | 3 | Completado | 100% |  |  |  |  | CMF
2.3 | Montaje de protecciones de derivación | 3 | N/A | [5 empty] | CMF
2.4 | Montaje de diferenciales / protecciones auxiliares | 2 | N/A | [5 empty] | CMF
2.5 | Instalación de instrumentación (medidores, TC, relés) | 1.5 | En proceso | 50% |  |  |  |  | CMF
2.6 | Fijación y torque de aparatos según layout | 1 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CMF
| 3. Fabricación y montaje de barras | 28 |  | 50% | 2026-08-25 | 2026-08-26
3.1 | Corte y conformado de barras (fases, N) | 8 | En proceso | 50% |  |  |  |  | CMF
3.2 | Perforado y tratamiento de superficie / aislamiento | 8 | En proceso | 50% |  |  |  |  | CMF
3.3 | Montaje de aisladores y soportes de barra | 4 | Completado | 100% |  |  |  |  | CMF
3.4 | Instalación de barras principales con torque especificado | 4 | En proceso | 50% |  |  |  |  | CMF
3.5 | Montaje de barra de tierra (PE) y neutro (N) | 2 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CMF
3.6 | Conexión de derivaciones a protecciones | 2 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CMF
| 4. Alambrado del tablero | 14 |  | 28.57% | 2026-08-28 | 2026-09-01
4.1 | Alambrado de circuito de fuerza | 4 | N/A | [5 empty] | CMF
4.2 | Alambrado de circuito de control / mando | 3 | En proceso | 50% |  |  |  |  | CMF
4.3 | Conexionado de instrumentación y señalización | 2 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CMF
4.4 | Montaje de punteras/terminales y apriete con torque | 5 | En proceso | 50% |  |  |  |  | CMF
4.5 | Peinado y ordenamiento de mazos de cable | 2 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CMF
4.6 | Conexión de barra PE a partes metálicas accesibles | 2 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CMF
| 5. Rotulación | 5 |  | 15% | 2026-09-02 | 2026-09-02
5.1 | Etiquetado de conductores en ambos extremos | 1.5 | En proceso | 50% |  |  |  |  | CMF
5.2 | Rotulado de aparatos y bornes según planos | 1.5 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CMF
5.3 | Instalación de placa de características (nameplate) | 0.5 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CMF
5.4 | Rótulos de advertencia y seguridad | 0.5 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CMF
5.5 | Verificación de coincidencia rótulos vs. esquema | 1 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CSE
| 6. Pruebas FAT | 10 |  | 0% | 2026-09-02 | 2026-09-02
6.1 | Ejecución de protocolo FAT (según alcance definido) | 5 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CMF
6.2 | Levantamiento y cierre de punchlist | 3 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CSE
6.3 | Protocolo FAT firmado / liberación | 2 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CSE
| 7. Embalaje | 5 |  | 0% | 2026-09-05 | 2026-09-06
7.1 | Limpieza y protección interior del tablero | 1.5 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CMF
7.2 | Bloqueo/aseguramiento de aparatos móviles para transporte | 1 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CMF
7.3 | Embalaje protector (film, esquineros, IP de transporte) | 1.5 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CMF
7.4 | Identificación externa del bulto y documentación adjunta | 1 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CSE
| 8. Despacho | 7 |  | 0% | 2026-09-06 | 2026-09-06
8.1 | Coordinación logística de retiro/entrega | 2 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CSE
8.2 | Verificación documental (guía de despacho, as-built) | 2 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CSE
8.3 | Carga y despacho | 2 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CSE
8.4 | Confirmación de recepción en destino | 1 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CLIENTE

## BUS_A
SEGUIMIENTO DE INTEGRACIÓN — TABLERO BUS_A
Proyecto: | REMODELACIÓN CENTRO DE DATOS MAGNUS 1 |  |  | TAG: | BUS_A |  | Rev.:
Fabricante: | CMF |  |  | OC/Contrato: |  |  | Actualizado: | 2026-07-31
AVANCE GLOBAL DEL TABLERO |  |  |  |  | 51.79%
# | Hito / Sub-actividad | Peso | Estado | Avance | Plan Inicio | Plan Fin | Real Inicio | Real Fin | Responsable | Observaciones
| 1. Armado de Tablero | 15 |  | 71.67% | 2026-08-03 | 2026-08-06 | 2026-06-30 | 2026-07-08
1.1 | Recepción y verificación de envolvente (dimensiones, IP/IK, RAL) | 1.5 | Completado | 100% |  |  |  |  | CSE
1.2 | Ensamble de estructura y paneles del gabinete | 5 | Completado | 100% |  |  |  |  | CMF
1.3 | Montaje de perfilería DIN y placas de montaje | 4 | En proceso | 50% |  |  |  |  | CMF
1.4 | Instalación de puertas, bisagras y cerraduras | 2 | En proceso | 50% |  |  |  |  | CMF
1.5 | Fijación de canaletas y sistema de cableado | 2.5 | En proceso | 50% |  |  |  |  | CSE
| 2. Montaje de protecciones | 10 |  | 82.5% | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 2026-07-03
2.1 | Verificación de aparatos vs. lista de materiales (marca/In/Icu) | 1.5 | Completado | 100% |  |  |  |  | CSE
2.2 | Montaje de interruptor principal | 3 | Completado | 100% |  |  |  |  | CMF
2.3 | Montaje de protecciones de derivación | 3 | Completado | 100% |  |  |  |  | CMF
2.4 | Montaje de diferenciales / protecciones auxiliares | 2 | N/A | [5 empty] | CMF
2.5 | Instalación de instrumentación (medidores, TC, relés) | 1.5 | En proceso | 50% |  |  |  |  | CMF
2.6 | Fijación y torque de aparatos según layout | 1 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CMF
| 3. Fabricación y montaje de barras | 28 |  | 85.71% | 2026-09-09 | 2026-09-10
3.1 | Corte y conformado de barras (fases, N) | 8 | Completado | 100% |  |  |  |  | CMF
3.2 | Perforado y tratamiento de superficie / aislamiento | 8 | Completado | 100% |  |  |  |  | CMF
3.3 | Montaje de aisladores y soportes de barra | 4 | Completado | 100% |  |  |  |  | CMF
3.4 | Instalación de barras principales con torque especificado | 4 | Completado | 100% |  |  |  |  | CMF
3.5 | Montaje de barra de tierra (PE) y neutro (N) | 2 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CMF
3.6 | Conexión de derivaciones a protecciones | 2 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CMF
| 4. Alambrado del tablero | 18 |  | 38.89% | 2026-09-12 | 2026-09-16
4.1 | Alambrado de circuito de fuerza | 4 | En proceso | 50% |  |  |  |  | CMF
4.2 | Alambrado de circuito de control / mando | 3 | En proceso | 50% |  |  |  |  | CMF
4.3 | Conexionado de instrumentación y señalización | 2 | En proceso | 50% |  |  |  |  | CMF
4.4 | Montaje de punteras/terminales y apriete con torque | 5 | En proceso | 50% |  |  |  |  | CMF
4.5 | Peinado y ordenamiento de mazos de cable | 2 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CMF
4.6 | Conexión de barra PE a partes metálicas accesibles | 2 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CMF
| 5. Rotulación | 5 |  | 15% | 2026-09-17 | 2026-09-17
5.1 | Etiquetado de conductores en ambos extremos | 1.5 | En proceso | 50% |  |  |  |  | CMF
5.2 | Rotulado de aparatos y bornes según planos | 1.5 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CMF
5.3 | Instalación de placa de características (nameplate) | 0.5 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CMF
5.4 | Rótulos de advertencia y seguridad | 0.5 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CMF
5.5 | Verificación de coincidencia rótulos vs. esquema | 1 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CSE
| 6. Pruebas FAT | 10 |  | 0% | 2026-09-17 | 2026-09-17
6.1 | Ejecución de protocolo FAT (según alcance definido) | 5 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CMF
6.2 | Levantamiento y cierre de punchlist | 3 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CSE
6.3 | Protocolo FAT firmado / liberación | 2 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CSE
| 7. Embalaje | 5 |  | 0% | 2026-09-20 | 2026-09-21
7.1 | Limpieza y protección interior del tablero | 1.5 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CMF
7.2 | Bloqueo/aseguramiento de aparatos móviles para transporte | 1 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CMF
7.3 | Embalaje protector (film, esquineros, IP de transporte) | 1.5 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CMF
7.4 | Identificación externa del bulto y documentación adjunta | 1 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CSE
| 8. Despacho | 7 |  | 0% | 2026-09-21 | 2026-09-21
8.1 | Coordinación logística de retiro/entrega | 2 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CSE
8.2 | Verificación documental (guía de despacho, as-built) | 2 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CSE
8.3 | Carga y despacho | 2 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CSE
8.4 | Confirmación de recepción en destino | 1 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CLIENTE

## BUS_B
SEGUIMIENTO DE INTEGRACIÓN — TABLERO BUS_B
Proyecto: | REMODELACIÓN CENTRO DE DATOS MAGNUS 1 |  |  | TAG: | BUS_B |  | Rev.:
Fabricante: | CMF |  |  | OC/Contrato: |  |  | Actualizado: | 2026-07-31
AVANCE GLOBAL DEL TABLERO |  |  |  |  | 51.79%
# | Hito / Sub-actividad | Peso | Estado | Avance | Plan Inicio | Plan Fin | Real Inicio | Real Fin | Responsable | Observaciones
| 1. Armado de Tablero | 15 |  | 71.67% | 2026-08-03 | 2026-08-06 | 2026-06-30 | 2026-07-08
1.1 | Recepción y verificación de envolvente (dimensiones, IP/IK, RAL) | 1.5 | Completado | 100% |  |  |  |  | CSE
1.2 | Ensamble de estructura y paneles del gabinete | 5 | Completado | 100% |  |  |  |  | CMF
1.3 | Montaje de perfilería DIN y placas de montaje | 4 | En proceso | 50% |  |  |  |  | CMF
1.4 | Instalación de puertas, bisagras y cerraduras | 2 | En proceso | 50% |  |  |  |  | CMF
1.5 | Fijación de canaletas y sistema de cableado | 2.5 | En proceso | 50% |  |  |  |  | CSE
| 2. Montaje de protecciones | 10 |  | 82.5% | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 2026-07-03
2.1 | Verificación de aparatos vs. lista de materiales (marca/In/Icu) | 1.5 | Completado | 100% |  |  |  |  | CSE
2.2 | Montaje de interruptor principal | 3 | Completado | 100% |  |  |  |  | CMF
2.3 | Montaje de protecciones de derivación | 3 | Completado | 100% |  |  |  |  | CMF
2.4 | Montaje de diferenciales / protecciones auxiliares | 2 | N/A | [5 empty] | CMF
2.5 | Instalación de instrumentación (medidores, TC, relés) | 1.5 | En proceso | 50% |  |  |  |  | CMF
2.6 | Fijación y torque de aparatos según layout | 1 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CMF
| 3. Fabricación y montaje de barras | 28 |  | 85.71% | 2026-09-09 | 2026-09-10
3.1 | Corte y conformado de barras (fases, N) | 8 | Completado | 100% |  |  |  |  | CMF
3.2 | Perforado y tratamiento de superficie / aislamiento | 8 | Completado | 100% |  |  |  |  | CMF
3.3 | Montaje de aisladores y soportes de barra | 4 | Completado | 100% |  |  |  |  | CMF
3.4 | Instalación de barras principales con torque especificado | 4 | Completado | 100% |  |  |  |  | CMF
3.5 | Montaje de barra de tierra (PE) y neutro (N) | 2 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CMF
3.6 | Conexión de derivaciones a protecciones | 2 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CMF
| 4. Alambrado del tablero | 18 |  | 38.89% | 2026-09-12 | 2026-09-16
4.1 | Alambrado de circuito de fuerza | 4 | En proceso | 50% |  |  |  |  | CMF
4.2 | Alambrado de circuito de control / mando | 3 | En proceso | 50% |  |  |  |  | CMF
4.3 | Conexionado de instrumentación y señalización | 2 | En proceso | 50% |  |  |  |  | CMF
4.4 | Montaje de punteras/terminales y apriete con torque | 5 | En proceso | 50% |  |  |  |  | CMF
4.5 | Peinado y ordenamiento de mazos de cable | 2 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CMF
4.6 | Conexión de barra PE a partes metálicas accesibles | 2 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CMF
| 5. Rotulación | 5 |  | 15% | 2026-09-17 | 2026-09-17
5.1 | Etiquetado de conductores en ambos extremos | 1.5 | En proceso | 50% |  |  |  |  | CMF
5.2 | Rotulado de aparatos y bornes según planos | 1.5 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CMF
5.3 | Instalación de placa de características (nameplate) | 0.5 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CMF
5.4 | Rótulos de advertencia y seguridad | 0.5 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CMF
5.5 | Verificación de coincidencia rótulos vs. esquema | 1 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CSE
| 6. Pruebas FAT | 10 |  | 0% | 2026-09-17 | 2026-09-17
6.1 | Ejecución de protocolo FAT (según alcance definido) | 5 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CMF
6.2 | Levantamiento y cierre de punchlist | 3 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CSE
6.3 | Protocolo FAT firmado / liberación | 2 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CSE
| 7. Embalaje | 5 |  | 0% | 2026-09-20 | 2026-09-21
7.1 | Limpieza y protección interior del tablero | 1.5 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CMF
7.2 | Bloqueo/aseguramiento de aparatos móviles para transporte | 1 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CMF
7.3 | Embalaje protector (film, esquineros, IP de transporte) | 1.5 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CMF
7.4 | Identificación externa del bulto y documentación adjunta | 1 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CSE
| 8. Despacho | 7 |  | 0% | 2026-09-21 | 2026-09-21
8.1 | Coordinación logística de retiro/entrega | 2 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CSE
8.2 | Verificación documental (guía de despacho, as-built) | 2 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CSE
8.3 | Carga y despacho | 2 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CSE
8.4 | Confirmación de recepción en destino | 1 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CLIENTE

## CLIMA_A
SEGUIMIENTO DE INTEGRACIÓN — TABLERO CLIMA_A
Proyecto: | REMODELACIÓN CENTRO DE DATOS MAGNUS 1 |  |  | TAG: | CLIMA_A |  | Rev.:
Fabricante: | CMF |  |  | OC/Contrato: |  |  | Actualizado: | 2026-07-31
AVANCE GLOBAL DEL TABLERO |  |  |  |  | 44.84%
# | Hito / Sub-actividad | Peso | Estado | Avance | Plan Inicio | Plan Fin | Real Inicio | Real Fin | Responsable | Observaciones
| 1. Armado de Tablero | 15 |  | 63.33% | 2026-08-03 | 2026-08-06
1.1 | Recepción y verificación de envolvente (dimensiones, IP/IK, RAL) | 1.5 | Completado | 100% |  |  |  |  | CSE
1.2 | Ensamble de estructura y paneles del gabinete | 5 | Completado | 100% |  |  |  |  | CMF
1.3 | Montaje de perfilería DIN y placas de montaje | 4 | En proceso | 50% |  |  |  |  | CMF
1.4 | Instalación de puertas, bisagras y cerraduras | 2 | En proceso | 50% |  |  |  |  | CMF
1.5 | Fijación de canaletas y sistema de cableado | 2.5 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CSE
| 2. Montaje de protecciones | 12 |  | 79.17% | 2026-08-25 | 2026-08-26
2.1 | Verificación de aparatos vs. lista de materiales (marca/In/Icu) | 1.5 | Completado | 100% |  |  |  |  | CSE
2.2 | Montaje de interruptor principal | 3 | Completado | 100% |  |  |  |  | CMF
2.3 | Montaje de protecciones de derivación | 3 | Completado | 100% |  |  |  |  | CMF
2.4 | Montaje de diferenciales / protecciones auxiliares | 2 | Completado | 100% |  |  |  |  | CMF
2.5 | Instalación de instrumentación (medidores, TC, relés) | 1.5 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CMF
2.6 | Fijación y torque de aparatos según layout | 1 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CMF
| 3. Fabricación y montaje de barras | 18 |  | 69.44% | 2026-08-25 | 2026-08-26
3.1 | Corte y conformado de barras (fases, N) | 4 | Completado | 100% |  |  |  |  | CMF
3.2 | Perforado y tratamiento de superficie / aislamiento | 3 | Completado | 100% |  |  |  |  | CMF
3.3 | Montaje de aisladores y soportes de barra | 2 | Completado | 100% |  |  |  |  | CMF
3.4 | Instalación de barras principales con torque especificado | 5 | En proceso | 50% |  |  |  |  | CMF
3.5 | Montaje de barra de tierra (PE) y neutro (N) | 2 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CMF
3.6 | Conexión de derivaciones a protecciones | 2 | En proceso | 50% |  |  |  |  | CMF
| 4. Alambrado del tablero | 20 |  | 45% | 2026-08-28 | 2026-09-01
4.1 | Alambrado de circuito de fuerza | 8 | En proceso | 50% |  |  |  |  | CMF
4.2 | Alambrado de circuito de control / mando | 8 | N/A | [5 empty] | CMF
4.3 | Conexionado de instrumentación y señalización | 4 | En proceso | 50% |  |  |  |  | CMF
4.4 | Montaje de punteras/terminales y apriete con torque | 4 | En proceso | 50% |  |  |  |  | CMF
4.5 | Peinado y ordenamiento de mazos de cable | 2 | En proceso | 50% |  |  |  |  | CMF
4.6 | Conexión de barra PE a partes metálicas accesibles | 2 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CMF
| 5. Rotulación | 5 |  | 15% | 2026-09-02 | 2026-09-02
5.1 | Etiquetado de conductores en ambos extremos | 1.5 | En proceso | 50% |  |  |  |  | CMF
5.2 | Rotulado de aparatos y bornes según planos | 1.5 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CMF
5.3 | Instalación de placa de características (nameplate) | 0.5 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CMF
5.4 | Rótulos de advertencia y seguridad | 0.5 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CMF
5.5 | Verificación de coincidencia rótulos vs. esquema | 1 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CSE
| 6. Pruebas FAT | 10 |  | 0% | 2026-09-02 | 2026-09-02
6.1 | Ejecución de protocolo FAT (según alcance definido) | 5 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CMF
6.2 | Levantamiento y cierre de punchlist | 3 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CSE
6.3 | Protocolo FAT firmado / liberación | 2 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CSE
| 7. Embalaje | 5 |  | 0% | 2026-09-05 | 2026-09-06
7.1 | Limpieza y protección interior del tablero | 1.5 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CMF
7.2 | Bloqueo/aseguramiento de aparatos móviles para transporte | 1 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CMF
7.3 | Embalaje protector (film, esquineros, IP de transporte) | 1.5 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CMF
7.4 | Identificación externa del bulto y documentación adjunta | 1 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CSE
| 8. Despacho | 7 |  | 0% | 2026-09-06 | 2026-09-06
8.1 | Coordinación logística de retiro/entrega | 2 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CSE
8.2 | Verificación documental (guía de despacho, as-built) | 2 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CSE
8.3 | Carga y despacho | 2 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CSE
8.4 | Confirmación de recepción en destino | 1 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CLIENTE

## CLIMA_B
SEGUIMIENTO DE INTEGRACIÓN — TABLERO CLIMA_B
Proyecto: | REMODELACIÓN CENTRO DE DATOS MAGNUS 1 |  |  | TAG: | CLIMA_B |  | Rev.:
Fabricante: | CMF |  |  | OC/Contrato: |  |  | Actualizado: | 2026-07-31
AVANCE GLOBAL DEL TABLERO |  |  |  |  | 44.84%
# | Hito / Sub-actividad | Peso | Estado | Avance | Plan Inicio | Plan Fin | Real Inicio | Real Fin | Responsable | Observaciones
| 1. Armado de Tablero | 15 |  | 63.33% | 2026-08-03 | 2026-08-06
1.1 | Recepción y verificación de envolvente (dimensiones, IP/IK, RAL) | 1.5 | Completado | 100% |  |  |  |  | CSE
1.2 | Ensamble de estructura y paneles del gabinete | 5 | Completado | 100% |  |  |  |  | CMF
1.3 | Montaje de perfilería DIN y placas de montaje | 4 | En proceso | 50% |  |  |  |  | CMF
1.4 | Instalación de puertas, bisagras y cerraduras | 2 | En proceso | 50% |  |  |  |  | CMF
1.5 | Fijación de canaletas y sistema de cableado | 2.5 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CSE
| 2. Montaje de protecciones | 12 |  | 79.17% | 2026-08-25 | 2026-08-26
2.1 | Verificación de aparatos vs. lista de materiales (marca/In/Icu) | 1.5 | Completado | 100% |  |  |  |  | CSE
2.2 | Montaje de interruptor principal | 3 | Completado | 100% |  |  |  |  | CMF
2.3 | Montaje de protecciones de derivación | 3 | Completado | 100% |  |  |  |  | CMF
2.4 | Montaje de diferenciales / protecciones auxiliares | 2 | Completado | 100% |  |  |  |  | CMF
2.5 | Instalación de instrumentación (medidores, TC, relés) | 1.5 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CMF
2.6 | Fijación y torque de aparatos según layout | 1 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CMF
| 3. Fabricación y montaje de barras | 18 |  | 69.44% | 2026-08-25 | 2026-08-26
3.1 | Corte y conformado de barras (fases, N) | 4 | Completado | 100% |  |  |  |  | CMF
3.2 | Perforado y tratamiento de superficie / aislamiento | 3 | Completado | 100% |  |  |  |  | CMF
3.3 | Montaje de aisladores y soportes de barra | 2 | Completado | 100% |  |  |  |  | CMF
3.4 | Instalación de barras principales con torque especificado | 5 | En proceso | 50% |  |  |  |  | CMF
3.5 | Montaje de barra de tierra (PE) y neutro (N) | 2 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CMF
3.6 | Conexión de derivaciones a protecciones | 2 | En proceso | 50% |  |  |  |  | CMF
| 4. Alambrado del tablero | 20 |  | 45% | 2026-08-28 | 2026-09-01
4.1 | Alambrado de circuito de fuerza | 8 | En proceso | 50% |  |  |  |  | CMF
4.2 | Alambrado de circuito de control / mando | 8 | N/A | [5 empty] | CMF
4.3 | Conexionado de instrumentación y señalización | 4 | En proceso | 50% |  |  |  |  | CMF
4.4 | Montaje de punteras/terminales y apriete con torque | 4 | En proceso | 50% |  |  |  |  | CMF
4.5 | Peinado y ordenamiento de mazos de cable | 2 | En proceso | 50% |  |  |  |  | CMF
4.6 | Conexión de barra PE a partes metálicas accesibles | 2 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CMF
| 5. Rotulación | 5 |  | 15% | 2026-09-02 | 2026-09-02
5.1 | Etiquetado de conductores en ambos extremos | 1.5 | En proceso | 50% |  |  |  |  | CMF
5.2 | Rotulado de aparatos y bornes según planos | 1.5 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CMF
5.3 | Instalación de placa de características (nameplate) | 0.5 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CMF
5.4 | Rótulos de advertencia y seguridad | 0.5 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CMF
5.5 | Verificación de coincidencia rótulos vs. esquema | 1 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CSE
| 6. Pruebas FAT | 10 |  | 0% | 2026-09-02 | 2026-09-02
6.1 | Ejecución de protocolo FAT (según alcance definido) | 5 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CMF
6.2 | Levantamiento y cierre de punchlist | 3 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CSE
6.3 | Protocolo FAT firmado / liberación | 2 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CSE
| 7. Embalaje | 5 |  | 0% | 2026-09-05 | 2026-09-06
7.1 | Limpieza y protección interior del tablero | 1.5 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CMF
7.2 | Bloqueo/aseguramiento de aparatos móviles para transporte | 1 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CMF
7.3 | Embalaje protector (film, esquineros, IP de transporte) | 1.5 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CMF
7.4 | Identificación externa del bulto y documentación adjunta | 1 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CSE
| 8. Despacho | 7 |  | 0% | 2026-09-06 | 2026-09-06
8.1 | Coordinación logística de retiro/entrega | 2 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CSE
8.2 | Verificación documental (guía de despacho, as-built) | 2 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CSE
8.3 | Carga y despacho | 2 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CSE
8.4 | Confirmación de recepción en destino | 1 | Pendiente | 0% |  |  |  |  | CLIENTE

## NoConformidades
REGISTRO DE NO CONFORMIDADES (NC)
N° NC | Fecha Detección | Tablero | Hito / Actividad | Descripción de la NC | Severidad | Acción correctiva | Estado | Responsable | Fecha Compromiso | Fecha Cierre | Evidencia/Ref. | Días Abierta

## ControlCambios
CONTROL DE CAMBIOS
N° Cambio | Fecha | Tablero | Descripción del cambio | Motivo / Justificación | Impacto (plazo/costo/alcance) | Estado | Solicitante | Aprobado por | Fecha Aprob. | Observaciones
CC-001 | 2026-07-20 | CLIMA_A | Reducción del largo total | Espacio de instalación con poca holgura | Bajo-Medio | Aprobado | PM / Cliente |  | 2026-07-27 | Informe RFC 001
CC-002 | 2026-07-20 | CLIMA_B | Reducción del largo total | Espacio de instalación con poca holgura | Bajo-Medio | Aprobado | PM / Cliente |  | 2026-07-27

## Config
CONFIGURACIÓN
Estados y valor de avance |  |  |  | Tableros
Estado | Avance |  |  | TP
Pendiente | 0% |  |  | T_G2
En proceso | 50% |  |  | BUS_A
Completado | 100% |  |  | BUS_B
N/A |  |  |  | CLIMA_A
CLIMA_B
Severidad NC |  | Estado NC | Estado Cambio
Menor |  | Abierta | Propuesto
Mayor |  | En análisis | Aprobado
Crítica |  | En corrección | Rechazado
|  | Cerrada | Implementado
Nota: no modificar los nombres de estado; las hojas los referencian por fórmula.